## Plan Aprobado
Plan Estratégico de ONAPI 2011 - 2015
| Eje estratégico |  | Obj. General |  | Obj. Específico | Indicador de éxito | Actividad estratégica |  | Responsable de la Actividad | Avance % Activ. Estrat. |  |  | Avance anual | Avance % Obj. General | Avance % Eje Estrat. | Metas anuales
[10 empty] | 1er C. | 2do C. | 3er C. | 2013 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | Clientes | 1.1 | Maximizar el valor añadido de los servicios prestados a los clientes actuales, potenciales y futuros.- | 1.1.1 | Maximizar el valor añadido de los servicios prestados a los clientes actuales, potenciales y futuros.- | Valoración Clientes, Posicionamiento Internacional, incremento Clientes e ingresos por segmento y servicio | 1.1.1.1 | Identificación, segmentación y análisis de clientes actuales, potenciales y futuros | Servicio al Cliente, DRII y Comité de Mejoras |  | Jul. 5% | Nov | 0% | 0% | 0% | Segmentación y análisis clientes y servicios realizados. | Propuesta de Valor finalizada, Procesos de Prestación de Servicios sintonizados y capacitados | Evaluación interna y externa Resultados. | Primer Ciclo de Mejora realizado
#DIV/0!
[7 empty] | 1.1.1.2 | Análisis de expectativa de valor y entrega de valor agregado. | Servicio al Cliente, DRII y Comité de Mejoras |  | 0% | Ago-Nov | 0% | 0%
[7 empty] | 1.1.1.3 | Construir la Capacidad para entregar el valor objetivo y evaluación de resultado. | Servicio al Cliente, DRII y Comité de Mejoras |  | 0% | Nov | 0% | 0%
|  | 1.2 | Incrementar la oferta de servicios | 1.2.1 | Desarrollar nuevos servicios o rediseñar los existentes, en función del análisis previo, incrementando valor para el cliente y retorno económico para ONAPI | Valoración Clientes, incremento ingresos por segmento y servicio | 1.2.1.1 | Mejorar el servicio de búsquedas de información en materia de Signos Distintivos a los fines de ampliar su cobertura y demanda. | Signos Distintivos, CATI y TICs |  | Ago | Nov | 0% | 0% |  | 1.2.1.1 completada. 1.2.1.2 Sistema desarrollado. 1.2.1.3 definida y en implantación. | 1.2.1.1 y 1.2.1.2 evaluadas. 1.2.1.3 finalizada. 1.2.1.4 en implantación | 1.2.1.3 y 1.2.1.4 evaluadas interna y externamente . | Primer Ciclo de Mejora realizado
[7 empty] | 1.2.1.2 | Desarrollar un sistema para la gestión electrónica de los procesos en materia de Signos Distintivos e Invenciones. | TICs, Signos Distintivos e Invenciones |  | Ago |  | 0% | 0%
[7 empty] | 1.2.1.3 | Mejorar el servicio de búsquedas de información en materia de Invenciones a los fines de ampliar su cobertura y demanda. | TICs, CATI e Invenciones | Feb | 80% |  | 0% | 0%
[7 empty] | 1.2.1.4 | Evaluación, Priorización, Desarrollo y Puesta en marcha de nuevos Servicios (ó Rediseños de los actuales) en base a los resultados de la acción 1.1.1.2 de este eje | Dirección General,TICs, Signos Distintivos, ANPI, CATI e Invenciones |  |  |  | 0% | 0%
|  | 1.3 | Involucrar a los clientes y grupos de interés en la definición, diseño y prestación de los servicios.- | 1.3.1 | Conseguir una participación efectiva de los clientes y grupos de interés en la definición, diseño y prestación de los servicios. | Co-Servicios prestados | 1.3.1.1 | Identificar y establecer los canales de interrelación. | TICs, Signos Distintivos, DRII e Invenciones |  | Jul |  | 0% | 0% |  | canales operativos y pilotos en marcha | pilotos operativos y en validación | generalización del enfoque | evaluación resultados en servicio y costes
[7 empty] | 1.3.1.2 | Co-definir, co-desarrollar, co-implantar servicios. | TICs, Signos Distintivos, DRII e Invenciones |  | Jul. 100% |  | 0% | 0%
|  | 1.4 | Asegurar la excelencia en la prestación del servicio | 1.4.1 | Evaluar o medir la prestación actual. Definir y caracterizar los atributos específicos de excelencia de un servicio. Asegurar la capacidad de prestación de un servicio excelente siempre. | Alcanzar niveles Seis sigma y Best in Class | 1.4.1.1 | Evaluar los actuales atributos de calidad y Definir los atributos de excelencia en la prestación de los servicios y actualizar ó elevar sus estándares | Gestión de Calidad y Comité Alta Dirección |  | May. 100% |  | 0% | 0% |  | Metodología implantada. Análisis en marcha (30 % servicios) | Todos los servicios analizados; atributos establecidos y estándares actualizados | Primera evaluación Seis sigma servicios. Primer ciclo de mejora | Segundo ciclo de mejora iniciado
[7 empty] | 1.4.1.2 | Garantizar los recursos necesarios para la prestación de un servicio de Excelencia. | Dirección General, Administrativo-Financiero y RH |  |  |  | 0% | 0%
2 | Potencial Humano | 2.1 | Desarrollar los Recursos Humanos vinculados a la Política y Estrategia de la organización.- | 2.1.1 | Analizar y determinar las necesidades de Recursos Humanos de la organización en función de la estrategia y desarrollar las capacidades requeridas. | Satisfacción cliente interno? Indicadores Clave cobertura necesidades | 2.1.1.1 | Desarrollar e implantar el Proceso de Planificación Estratégica de RR HH | Direccion General y Recursos Humanos |  |  | Oct | 0% | 0% | 0% | Proceso implantado y Plan desarrollado | Validez evaluada | Validez evaluada | Validez evaluada
|  | 2.2 | Implementar un Sistema de Gestión de Recursos Humanos por Competencias (SGRH x C). | 2.2.1 | Implementar el nuevo Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencia. | Satisfacción empleados | 2.2.1.1 | 1.- Evaluar al 100% del personal bajo el nuevo Sistema de Evaluación por Competencia. | Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo | Ene | 80% |  | 0% | 0% |  | Sistema implantado | !00 % del personal evaluado por competencias
|  | 2.3 | Promover la motivación y el desempeño de los colaboradores- | 2.3.1 | Desplegar y aplicar las Políticas que inciden en la motivación y el desempeño. | Satisfacción empleados | 2.3.1.1 | Elaborar y aplicar Políticas de Compensación y evaluar su eficacia, comenzando por un paquete de beneficios y compensaciones salariales competitivas al mercado actual. | Comite Alta Dirección y Recursos Humanos |  |  |  | 0% | 0% |  | políticas elaboradas y/o aplicadas en su integridad | Políticas evaluadas y validadas |  | Políticas evaluadas y validadas
[7 empty] | 2.3.1.2 | Aplicar la Política de Reconocimiento y evaluar su eficacia. | Recursos Humanos y Gestion de Calidad |  | May. 50% |  | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3.1.3 | Aplicar la Política de Comunicación Interna y evaluar su eficacia. | Comunicaciones y Recursos Humanos | Ene | 70% |  | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3.1.4 | Elaborar y aplicar Políticas de integración orientadas a conciliar la vida laboral y familiar de los colaboradores y evaluar su eficacia. | Recursos Humanos y Gestion de Calidad | Mar | 100% |  | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3.1.5 | Elaborar e implantar la Política y Sistemática de desarrollo y carrera profesional y evaluar su eficacia. | Dirección General, Recursos Humanos |  |  |  | 0% | 0%
3 | Mejora de los Procesos | 3.1 | Evaluar y asegurar la capacidad de los procesos críticos para obtener los resultados exigidos.- | 3.1.1 | Evaluar y asegurar la capacidad de los procesos críticos para obtener los resultados exigidos.- | evolución resultados P. Críticos (Plazo?) | 3.1.1.1 | 3.- Identificar, analizar y evaluar los Procesos Críticos. | Gestión de Calidad, Director General, Directora de Signos Distintivos, Directora de Invenciones, y Consultora Jurídica | Feb | 20% |  | 0% | 0% | 0% | Todos Procesos Críticos evaluados y asegurados el 25 % | Asegurados el 100 % | Reevaluacion Procesos Criticos
[7 empty] | 3.1.1.2 | Asegurar la capacidad de los Procesos Críticos (comenzando por concesión de patentes) | Gestión de Calidad, Director General, Recursos Humanos y Deparmento de Financiero-Administrativo | Mar | 20% |  | 0%
|  | 3.2 | Automatizar los procesos operativos en base a las tecnologías TICs. | 3.2.1 | Automatizar los procesos de Prestación de Servicio en base a las tecnologías TICs. | Satisfacción Clientes; Productividad, mejora estandares | 3.2.1.1 | Implementar en un 100% la versión de IPAS JAVA 2.7, adecuándolo a la gestión de los procesos. | Dirección General, TICs, Signos Distintivos, Invenciones y Consultoría Jurídica |  |  |  | 0% | 0% |  | IPAS implantado; Diseños y Signos migrados; 25 % Procesos de Servicio automatizados | Clasificación Viena al 100 %; Patentes migradas; 100 % Procesos de Servicio automatizados | Todos los Procesos Operativos Automatizados; metodología de evaluación desarrollada | Herramientas Tecnológicas evaluadas
[7 empty] | 3.2.1.2 | Migrar los diseños y signos distintivos (imágenes) al sistema IPAS y lograr su Clasificación al 100%, bajo la Clasificación Internacional de Viena en el sistema. | Signos Distintivos y TICs |  |  |  | 0%
[7 empty] | 3.2.1.3 | Migrar al sistema todas las reivindicaciones de las solicitudes y patentes concedidas. | Invenciones y TICs | Feb | 52% |  | 0%
|  |  |  | 3.2.2 | Automatizar los procesos operativos. |  | 3.2.2.1 | Plan de desarrollo de soluciones para la automatización de los procesos operativos. | TICs. |  | May. 20% |  | 0%
|  | 3.3 | Impulsar y gestionar la mejora eficazmente. | 3.3.1 | Impulsar y gestionar la mejora eficazmente. | Indicadores SGC | 3.3.1.1 | Desarrollar e implantar un proceso operativo eficaz de evaluación y gestión de la mejora.- | Comité Alta Dirección y Gestión de Calidad |  |  |  | 0% | 0% |  | Proceso implantado | Eficacia del Proceso validada | Eficacia del Proceso validada | Eficacia del Proceso validada
4 | Tecnología TIC's | 4.1 | Asegurar que la tecnología dé soporte a la estrategia y operación de la organización.- | 4.1.1 | Analizar y determinar las necesidades de Tecnología (esencialmente TIC) de la organización en función de la estrategia. | satisfacción clientes internos. Índices disponibilidad. Certificación. Grado cobertura necesidades TIC's de la Organización en plazo | 4.1.1.1 | Desarrollar e implantar el Proceso de Planificación Estratégica de Tecnología | Comité Alta Dirección y TICs |  | Jul |  | 0% | 0% | #REF! | Proceso implantado y plan desarrollado. Sistema de backups operativo | Validez Plan evaluada. Continuidad negocio asegurada y certificada | Validez Plan evaluada | Validez Plan evaluada
|  |  |  | 4.1.2 | Obtener la certificación ISO/IEC 27001:2005 (Información Tecnología-Security Techniques-Información Security Management Systems)., asegurando la continuidad del servicio |  | 4.1.2.1 | Implementar un sistema de backups, mediante servidores dedicados (en la oficina principal y en un punto externo). | Dirección General y TICs | Abr |  |  | 0% | 0%
[7 empty] | 4.1.2.2 | Implementar un sistema de continuidad de negocio incluyendo un Plan de Recuperación de Desastres | Dirección General y TICs |  |  | Nov | 0% | 0%
5 | Innovación y Desarrollo | 5.1 | Desarrollar la Academia Nacional de Propiedad Intelectual conforme a las necesidades de los usuarios del sistema de PI.- | 5.1.1 | 1.- Contar con un observatorio en Propiedad Intelectual con capacidad de análisis y evaluación. | Impacto y Valoración Partes interesadas objetivo. Evolución asistencia oferta académica. Producción propia (relevancia y notoriedad) | 5.1.1.1 | Implementar de manera sistemática la investigación y monitoreo del sistema de Propiedad Industrial. | Comité Alta Dirección, ANPI y CATI |  | 70% |  | 0% | 0% | 0% | Sistemática desarrollada y en implantación. Oferta Académica 2014 planificada | Planes de Acción en marcha. Oferta Académica evaluada (2013 - 2014) | Evaluación global resultados y Primer ciclo de mejora en marcha
[7 empty] | 5.1.1.2 | Contar con Planes de Acción que den respuesta a las necesidades detectadas en la investigación y monitoreo | ANPI, Signos Distintivos, CATI, DRII, Invenciones y Consultoría Jurídica |  | 70% |  | 0%
[7 empty] | 5.1.1.3 | Definir, desarrollar e impartir la oferta académica anual de capacitación en P I (en base a los requerimientos identificados en el estudio de la Estrategia Nacional de PI), y evaluar su aceptación | Comité Alta Dirección DRII y ANPI |  | 75% |  | 0%
|  | 5.2 | Desarrollar el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación como herramienta para fomentar el uso de la Propiedad Industrial y la Transferencia de Tecnología.- | 5.2.1 | Apoyar con información tecnológica y científica actualizada a los diferentes actores que contribuyen con el desarrollo económico, académico y social. | Impacto y Valoración Partes interesadas objetivo. Grado cobertura alcanzado. | 5.2.1.1 | Emitir dos Boletines de Vigilancia Tecnológica al año, sobre un tema actual y de interés para el país. | CATI |  | 40% |  | 0% | 0% |  | Política de funcionamiento aprobada. Mapa futuro CATI's aprobado | Sistemática evaluación impacto implantada y Primera Evaluación realizada. | Revisión y adecuación Red, Servicios, Necesidades y demanda real. | Primer ciclo de Mejora finalizado.
|  |  |  | 5.2.2 | Fortalecer la red de CATIs periféricos a nivel nacional. |  | 5.2.2.1 | Evaluar el impacto anual de los servicios ofrecidos por el CATI. Y las necesidades de ampliación de oferta. | CATI |  | 73.3% |  | 0%
[7 empty] | 5.2.2.2 | Diseñar e implementar una política que regule el funcionamiento de la Red de CATI's del País | Dirección General, DRII y CATI |  | 83% |  | 0%
|  | 5.3 | Fortalecer el Centro de Documentación (Biblioteca) en aras de promover el tema de PI en la sociedad dominicana.- | 5.3.1 | Compilar, gestionar y difundir la documentación de PI a nivel nacional e internacional. | Posicionamiento Internacional. Grado de Relevancia y Notoriedad alcanzado. Best in Class | 5.3.1.1 | 1.- Dotar de manera sistemática, herramienta y recursos para compilar, gestionar y difundir la documentación de PI. | Centro de Documentación y ANPI |  | 41.6% |  | 0% | 0% |  | Definicion necesidades y recursos; implantacion en marcha | XX % de automatizacion alcanzado | nivel 95 % alcanzado. Evaluacion satisfaccion, eficacia y eficiencia
[7 empty] | 5.3.1.2 | Recopilar y automatizar las jurisprudencias nacionales en materia de Propiedad Industrial. | Signos Distintivos, Invenciones, DRII y Consultoría Jurídica |  |  |  | 0%
6 | Marco Legal | 6.1 | Desarrollar la capacidad de anticipación a los cambios regulatorios | 6.1.1 | Anticipar e influir en cambios del Exterior (Tratados Internacionales) y cambios nacionales (leyes y reglamentos) | Grado de 'confortabilidad' alcanzado | 6.1.1.1 | Analizar y anticipar el impacto de los Acuerdos de Libre Comercio y tratados internacionales y desarrollar alternativas propias. | DRII, Signos Distintivos, Invenciones y Consultoría Jurídica |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Practicas operativas definidas y operativas. Alternativas en marcha o presentadas | Valorar eficacia y anticipación | Valorar eficacia y anticipación | Valorar eficacia y anticipación
[7 empty] | 6.1.1.2 | Analizar y anticipar el impacto de las iniciativas Legislativas y Reglamentos y desarrollar alternativas propias . | DRII, Signos Distintivos, Invenciones y Consultoría Jurídica |  | Jul. 50% | Nov | 0%
|  | 6.2 | Evaluar anualmente el Marco Legal.- | 6.2.1 | Evaluar anualmente el impacto de los cambios de contexto del Marco Legal en la actividad y operaciones de ONAPI | minimización de los impactos | 6.2.1.1 | Implantar de manera sistemática la evaluación de impacto y desarrollo de acciones | DRII, Signos Distintivos, Invenciones y Consultoría Jurídica |  |  | Dic | 0% | 0% |  | Sistemática implantada | acciones implantadas | Valorar eficacia sistemática y acciones
7 | Posicionamiento | 7.1 | Fortalecer la capacidad para establecer y gestionar alianzas y Partnership.- | 7.1.1 | Desarrollar la política, capacidad y sistemática para gestionar eficazmente alianzas y partnership alineadas con la Estrategia | Evaluación retorno Alianzas | 7.1.1.1 | Desarrollar y Desplegar Política e implantar la sistemática de gestión. | Comité Alta Dirección y DRII | Feb | 40% | Nov | 0% | 0% | 0% | política y sistemática implantada | Planes en enero. | Planes y Evaluación individualizada eficacia en enero. | Planes y Evaluación individualizada eficacia en enero.
[7 empty] | 7.1.1.2 | Elaborar un plan de trabajo anual por cada alianza existente, que garantice la maximización de los convenios. | DRII | Ene | 73.3% | Nov | 0% | 0%
|  | 7.2 | Intercambiar experiencias y promover los avances de la organización.- | 7.2.1 | Definir política y enfoque de gestión de benchmarking y benchlearning. | Indicadores País e Indicadores Internacionales Eficacia, Notoriedad, Relevancia, Ranking, etc. | 7.2.1.1 | Definir política, plan de trabajo anual, desarrollar enfoque de gestión y de evaluación de eficacia. | Dirección General y Comité Alta Dirección |  |  |  | 0% | 0%
|  | 7.3 | Establecer una estrategia de Comunicación sobre Propiedad Industrial.- | 7.3.1 | Contar con una Política y un Plan de Comunicación y Difusión sobre Propiedad Industrial. | Indicadores País e Indicadores Internacionales Eficacia, Relevancia, Ranking, etc. | 7.3.1.1 | Desarrollar y desplegar un plan anual de difusión y comunicación sobre Propiedad Industrial. | Comunicaciones, DRII, ANPI, Signos Distintivos e Invenciones | Ene | 65% | Nov | 0% | 0% |  | Plan de difusión desarrollado y desplegado | Validez y evaluación del Plan |  | mejora evaluación del Plan
[7 empty] | 7.3.1.1 | Poner a disposición del público la información referente a las patentes solicitadas y publicadas en la República Dominicana, así como su estado legal. | Invenciones y TICs |  | Ago |  | 0% | 0%
8 | Proyecciones Financieras | 8.1 | Establecer una perspectiva financiera y de Inversión alineada a la Política y Estrategia de la organización.- | 8.1.1 | Elaborar un plan financiero en función de la Estrategia y acorde con las necesidades de cada área/proceso. | Satisfacción cliente interno? Indicadores financieros Clave | 8.1.1.1 | Desarrollar e implantar el Proceso de Planificación Estratégica de Recursos Financieros e Inversiones | Director General y Departamento Administrativo-Financiero |  | Jun-Ago. 83% |  | 0% | 0% | 0% | Proceso implantado y Perspectiva desarrollada | Validez evaluada | Validez evaluada | Validez evaluada
[7 empty] | 8.1.1.2 | Obtener una perspectiva financiera y de inversión en el horizonte estratégico. | Departamento Administrativo-Financiero |  | Jun-Ago. 83% |  | 0% | 0%
|  | 8.2 | Analizar, desarrollar e implantar el flujo de información económica-financiera necesario para dar soporte a la estrategia y las operaciones de la organización. | 8.2.1 | Analizar, desarrollar e implantar el flujo de información económica-financiera necesario para dar soporte a la estrategia y las operaciones de la organización. | Satisfacción cliente interno. Cumplimiento Objetivos corporativos y departamentales de naturaleza financiera | 8.2.1.1. | Desarrollar e implantar operativamente la Sistemática y las herramientas definidas | Financiero-Administrativo y Planificación y Desarrollo | Ene | 85% | Dic | 0% | 0% |  | Herramientas implantadas | Validez evaluada | Validez evaluada | Validez evaluada
9 | Desarrollo Organizacional | 9.1 | Fortalecer la Planificación Estratégica orientada a la medición de los resultados.- | 9.1.1 | Fortalecer la Planificación Estratégica y anual: tanto las pautas de Reflexión Estratégica y de Desarrollo del plan Estratégico como las pautas de elaboración del Plan Anual Operativo | Grado de avance PE, POA's y Resultados indicadores estratégicos | 9.1.1.1 | Desarrollar e implantar el Proceso de Planificación Estratégica y Operativa de la Organización | Dirección General y Planificación y Desarrollo |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | proceso implantado, Plan Estratégico adoptado y desplegado, POA en ejecución | POA 2014 en ejecución en enero. Eficacia evaluada | POA 2015 en ejecución en enero. Eficacia evaluada | POA 2016 en ejecución en enero. Eficacia evaluada
|  |  |  | 9.1.2 | Implementar un sistema de evaluación eficaz de los resultados de la Planificación Estratégica y Anual. |  | 9.1.2.1 | Crear un proceso de Evaluación y Monitoreo de metas y resultados vinculado a la Planificación (Estratégica- Anual) , denominado Proceso Estratégico de Gestión de la Mejora. | Dirección General y Planificación y Desarrollo |  | 20% |  | 0% | 0%
|  | 9.2 | Desarrollar las competencias del equipo de gestión en la Excelencia y participar exitosamente en Premios. | 9.2.1 | Adoptar el modelo de Excelencia FUNDIBEQ como Modelo de Gestión y postular al Premio Iberoamericano | resultados Autoevaluación y Postulación | 9.2.1.1 | Capacitar al Equipo de Gestión, desplegar el Modelo FUNDIBEQ, autoevaluar, concretar mejoras y valorar resultados | Dirección General y Comité Alta Dirección |  |  |  | 0% | 0%
[7 empty] | 9.2.1.2 | Postular al Premio Iberoamericano | Dirección General y Comité Alta Dirección |  |  |  | 0% | 0%
|  | 9.3 | Implementar la Gestión del Conocimiento como activo principal de la organización.- | 9.9.1 | Tener operativa la gestión del conocimiento en el horizonte estratégico. |  | 9.3.1.1 | Analizar y definir el planteamiento corporativo de gestión del conocimiento e implantarlo | Comité Alta Dirección y Recursos Humanos |  | 80% |  | 0% | 0% |  | Planteamiento | sistemática y herramienta implantada | evaluar ámbito y eficacia | realizar comparación externa
[13 empty] | 0% | 0%
| eje estratégico | [6 empty] | Avance Eje Estratégico
1 | Clientes | [6 empty] | 0%
2 | Potencial Humano | [6 empty] | 0%
3 | Mejora de los Procesos | [6 empty] | 0%
4 | Tecnología TIC's | [6 empty] | #REF!
5 | Innovación y Desarrollo | [6 empty] | 0%
6 | Marco Legal | [6 empty] | 0%
7 | Posicionamiento | [6 empty] | 0%
8 | Proyecciones Financieras | [6 empty] | 0%
9 | Desarrollo Organizacional | [6 empty] | 0%
| Grado de Avance en el año | [6 empty] | #REF!
Nota: En la columna "Responsable de la Actividad" el nombre subrayado en rojo identifica al Respo. Primario.
Note on H70: Antonio Soler: a definir por su especificidad.
Note on S57: Antonio Soler: dependerá nueva redacción actividades de este obj. General